## 项目组人员安排
姓名 | 职务 | 职责 | 入场时间 | 离场时间
任志强 | 项目经理 | 安排项目中各成员的工作时间和工作内容，以及总结客户提出的需求和报告各工作情况 | 2014-04-10
叶藤 | 测试平台开发 | 需求分析模块的开发 | 2014-04-10
刘超 | 测试平台开发 | 标签模块的开发以及平台架构开发 | 2014-06-04
翁环宇 | 测试平台开发 | 测试用例模块、测试组件模块的开发 | 2014-06-04
许文哲 | 测试平台开发 | 测试框架的开发、测试工具的研发 | 2014-06-04
李兴标 | 组件开发组长 | 测试组件开发工作的安排以及协助项目经理工作 | 2014-04-10
李亮 | 自动化测试 | 测试组件开发 | 2014-04-10
李春毅 | 自动化测试 | 测试组件开发 | 2014-07-07
李佳节 | 项目经理 | 安排项目中各成员的工作时间和工作内容，以及总结客户提出的需求和报告各工作情况，协助需求了解与沟通帮助开发人员开发 | 2014-07-14
马健 | 自动化测试 | 测试组件开发 | 2014-07-14
胡华 | 自动化测试 | 测试组件开发 | 2014-07-14
宋姝颖 | 自动化测试 | 测试组件开发 | 2014-07-17
张超 | 自动化测试 | 测试组件开发 | 2014-07-20

## 工作进度
负责人 | 工作任务 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31
刘红楠,任志强 | 需求整理设计
刘红楠 | 整理测试案例需求
任志强 | 形成需求分析文档 | [11 empty] | 对需求文档自动化这块内容进行了讨论和修改，另外对测试人员提出的一些问题进行了总结。 |  | 需求中对数据模型的构造完成了80% |  |  | 需求文档完成初稿 | 需求文档修改完成40% | 需求文档修改完成55% | 需求文档修改完成85% | 需求文档修改完成100% | 需求文档修优化完成40% | 需求文档修优化完成80% | 需求文档修优化完成100% | 需求文档修订完成100%
任志强 | 进行功能设计
任志强 | 撰写设计说明书 | [21 empty] | 设计文档编写10% | 设计文档编写25% | 设计文档编写50% | 设计文档初稿编写100%
公共模块
翁环宇 | 富文本编辑
翁环宇 | 流程图记录
刘超 | 数据库 | [20 empty] | 已完成mysql数据库迁移到oracle数据库
叶腾 | 菜单模块 | [27 empty] | 登录后主界面，已完成50% | 各页面界面整合，需求分析完善优化，平台首页列表设计，已完成70% | 各页面界面整合，需求分析完善优化，平台首页列表设计，已完成
自动化测试工程demo
许文哲 | GUI抓取工具 | 解决模态Div悬浮窗的结点高亮标记定位异常 | 捕获window.open对话框事件90%、优化GUI选择器10% | 优化GUI选择器50% |  |  | 完成浏览器事件监听，60% | [17 empty] | 控件抓取工具中, 实现浏览器列表的循环监听 50% | 控件抓取:1.iFrame元素抓取,完成50%
许文哲 | GUI生成组件工具
许文哲 | 自动化工程框架demo |  |  |  |  | ruby脚本执行框架demo50% |  |  | ruby脚本执行框架demo完成70% | 目前基本完成测试框架的执行，完成程度达90%。 | [5 empty] | 重新对测试框架进行了设计以及编码，目前完成20% | 重新对测试框架进行了设计以及编码，今天主要完成对组件进行组装调试的功能。目前完成60% | 重新对测试框架进行了设计以及编码，今天主要完成对组件进行组装调试的功能。目前完成60% | 重新对测试框架进行了设计以及编码，今天主要完成对组件进行组装调试的功能。目前完成60%
许文哲 | 自动化工程框架开发版本 | [17 empty] | 重新对测试框架进行了设计以及编码，目前完成50% | 重新对测试框架进行了设计以及编码，目前完成70% | 重新对测试框架进行了设计以及编码，目前完成85% | 重新对测试框架进行了设计以及编码，目前完成90% | 重新对测试框架进行了设计以及编码，目前已完成开发版本 |  |  |  |  | 脚本执行日志格式化，已完成20%
李兴标 | 自动化demo脚本（合作式渠道开户) | 解决Checkbox、radio等使用存在的方法 | 合作式渠道开户的组件以及基本完成
许文哲 | 自动化控件函数库 | [21 empty] | 添加select控件的对应操作，已完成50% | 添加select控件的对应操作，已完成75% | 对执行文本输入操作的组件进行自动验证的公有方法的开发 50%
许文哲 | 脚本运行平台 | [25 empty] | 解析平台派发的用例并执行，用例执行完毕后的日志上传，已完成80% |  | 1.控件iframe结构封装及iframe样例测试用例的编写 75% 2.控件window(dialog)结构封装及window样例测试用例的编写 25% | 1.控件window(dialog)结构封装及window样例测试用例的编写 75% 2.与测试用例集执行任务的联调，100% | 执行脚本: 1.开发执行脚本中调用用例中额外参数功能，已完成； 2.开发组件中调用用例中存储的执行数据功能，已完成；
许文哲 | 组件脚本 | [22 empty] | 在组件脚本中调用用例中存储的执行数据, 50%
李亮 | 终端系统 | [5 empty] | 终端系统完成“新增机型”“产品管理流程”2个菜单，共38个组件
标签管理
刘超 | 标签关系管理 | 搭建测试平台开发框架，已完成框架搭建 | 开发框架添加SpringMVC，已成功添加 | 封装前台后台表单刷新方法，后台表单获取并封装成对象，已完成标签表单的保存入数据库功能 | 已完成80%前台树状结构数据展示以及刷新 | 修复form提交字段不全问题，已完成BUG修复 | 1、开发框架功能添加，已完成前台树状结构数据展示以及刷新。2、修复封装form日期转换问题，已完成 | 标签关系中实现了多对多的关系，总体完成50％ | 标签关系中实现了多对多的关系完成90% | 标签关系中实现了多对多的关系，已经实现100% | [5 empty] | 标签页面重新通过EXTJS进行了设计 | 标签页面重新通过EXTJS进行了设计，主要完成了标签树、标签和用例的展示、以及标签的管理，完成40%，并对平台的框架封装了FORM提交并自动生成等代码。 | 标签页面重新通过EXTJS进行了设计，主要完成了标签树、标签和用例的展示、以及标签的管理，完成40%，并对平台的框架封装了FORM提交并自动生成等代码。 | 标签页面重新通过EXTJS进行了设计，主要完成了标签树、标签和用例的展示、以及标签的管理，完成40%，并对平台的框架封装了FORM提交并自动生成等代码。
刘超 | 标签查询管理 | 测试需求，组件，gui，标签表结构 | 已写好界面控件以及样式，后台代码尚未实现 | 封装前台表格数据显示，刷新方法 | 已完成修复开发框架BUG | 框架中新增缓存管理，将标签进行缓存管理，已完成缓存功能添加 | 标签逻辑管理，页面样式合成100%
刘超 | 标签检索管理 | 已完成与数据库持久化层代码，已完成部分业务逻辑层代码 |  | 已完成50%前台树状结构数据展示以及刷新 |  | 标签的树状展示以及删除，新增功能，已完成代码开发以及调试
测试需求
叶腾 | 测试需求导入 | [13 empty] | 需求分析页面重新设计 | 根据客户的要求，对需求分析页面再次进行重新设计，主要涉及测试时间、创建人员等图标的格式排列 | 需求分析页面进行了审计，主要完成了样式的完善、一些重要元素的补充等功能，主要完成50% | 需求分析页面进行了审计，主要完成了样式的完善、一些重要元素的补充等功能，主要完成50% | 需求分析页面进行了审计，主要完成了样式的完善、一些重要元素的补充等功能，主要完成50%
叶腾 | 测试需求编辑(增删改查) | 页面样式设计20%，关联标签展示20%，展示要素设计40% | 50%，模板样式初步设计，页面js编写 | 页面js及逻辑的编写完善，与servlet的交互部分，90% | [14 empty] | 数据库中功能点、测试要素的设计，页面与后台的交互，功能点、测试要素的存取，30% | 数据库中功能点、测试要素的设计，页面与后台的交互，功能点、测试要素的存取，70% | 数据库中功能点、测试要素的设计，页面与后台的交互，功能点、测试要素的存取，90%
叶腾 | 需求分析 |  |  |  | 需求分析-功能模块添加界面标签、模块、要素存取，数据库交互，100% |  |  | 需求分析中对测试功能点的选择，需要展现要点选择页面，选择相关的要点以后再在需求分析页面展现。即在页面上展现的应该是被选择的要点。完成100% | [13 empty] | 需求分析页面完善，需求、功能点、测试要素、用例、资源等的逻辑联系，90% | 需求分析页面完善，需求、功能点、测试要素、用例、资源等的逻辑联系,已完成 | 测试子任务结构设计及展示，功能点及测试要点拷贝功能（20%） | 测试子任务结构设计及展示，功能点及测试要点拷贝功能，20% | 测试子任务结构设计及展示，功能点及测试要点拷贝功能，40% | 需求分析界面完善，增加单个功能点，需求要点保存功能，已完成；
刘超 | 测试要点 |  | 已设计测试要素表结构 |  |  |  |  | 完成了测试要点上对测试用例的增加、删除，总体完成30% | 分析了整体的测试用例应该由需求分析出测试功能点，测试功能点分析出测试要点，创建测试用例需要根据测试要点实现完成80% | 分析了整体的测试用例应该由需求分析出测试功能点，测试功能点分析出测试要点，创建测试用例需要根据测试要点实现，该功能已经实现100%
GUI管理
许文哲 | GUI编辑 |  |  | 设计GUI封装结构50%
许文哲 | GUI导入 |  |  | 使用Json封装GUI数据并发送至servlet端50% |  |  |  | 控件存储到数据库中，完成10% |  | 控件直接被识别，并将相关信息存在到数据库中，目前该功能已经完成100%
许文哲 | 组件管理 | [7 empty] | 1、编写通过用例获取执行组件http接口，完成80%。2、需要增加一个组件的管理页面，对组件进行管理和审核，审核通过以后，在创建测试用例或者管理测试用例中的组件展示页面展示。完成80% | 1、编写通过用例获取执行组件http接口，已经实现100%。2、需要增加一个组件的管理页面，对组件进行管理和审核，审核通过以后，在创建测试用例或者管理测试用例中的组件展示页面展示，该功能已经实现100% | [10 empty] | 对组件界面特殊字符进行处理，已完成页面搭建，后台代码迁移完成40% | 对组件界面特殊字符进行处理，已完成页面搭建，后台代码迁移完成90% | 对组件界面特殊字符进行处理，已完成页面搭建，后台代码迁移已完成
许文哲 | 组件编辑 | [7 empty] | 编写保存组件http协议接口，完成80% | 编写保存组件http协议接口，已经实现100%
许文哲 | GUI组件生成 | [5 empty] | 搭建jruby环境，测试jruby可行性，10% jruby-complete包的整合 |  | 编写发送组件到执行机，完成80% | 编写发送组件到执行机，已经实现100%
许文哲 | GUI批量生成组件
许文哲 | 组件参数管理
许文哲 | 组件编写权限控制 |  |  |  |  | 组件抓取10%，开发环境搭好了，在文哲原先程序的基础上修改
翁环宇 | 控件编辑界面 | [21 empty] | 对组件基本信息保存以及控件与组件关系保存以及控件顺序保存
刘超 | 控件库界面 | [22 empty] | 界面搭建80%，后台代码编写90% |  | 控件库的功能后台逻辑优化，已完成70%
刘超 | 组件库界面 | [22 empty] | 界面搭建70%，后台代码编写85% | 组件库的展示以及保存修改功能已完成 | 组件库的功能后台逻辑优化，已完成70%
测试用例
叶腾 | 测试用例编辑 |  |  | 用例集页面40%，实现了用例功能 | 用例集页面60%，实现了编辑用例功能 | 用例集页面80%，生成用例集，用例集入库 |  |  |  | 测试用例的编写: 一、测试需求本身有相关的测试用例，根据需求需要增加测试用例。 二、测试需求本身没有相关联的测试用例，创建测试用例。该功能已经实现100% |  |  |  |  | 测试用例页面重新设计，包含测试用例和组件的关系等情况
翁环宇 | 基本增删改 | [17 empty] | 完成用例创建
叶腾 | 测试用例标签存储
翁环宇 | 用例组件树的维护
叶腾 | 测试要点关联
刘超、翁环宇 | 用例集 | [25 empty] | 用例关联测试要素，修改关联用例界面，添加用例集界面60% | 根据环境选择用例，已完成30% | 根据环境选择用例，已完成100%
翁环宇 | 用例管理 | [17 empty] | 完成页面设计，及基本信息展现 | [5 empty] | 用例库的展示以及保存修改功能，完成50% | 用例库的功能后台逻辑优化，已完成70% |  | 根据测试要点展示用例，以及向该测试要点添加用例并关联，删除关联，已完成90%
刘超 | 用例与组件关系维护 | [18 empty] | 新增对用例及组件关系的编辑、删除，完成用例基本信息录入及编辑
测试用例模版设置
翁环宇 | 测试用例查询搜索 | [9 empty] | 开始设计搜索功能，目前完成5% | 开始设计搜索功能，目前完成10% | 搜索内容并能正常显示，但未显示树状结构，占总体完成搜索功能的30% | 搜索内容并能正常显示，但目前还有性能上的问题，占总体完成搜索功能的50% | 搜索后台逻辑改为lucene实现 | 搜索后台逻辑已经通过lucene实现，并可使用 |  |  |  | 重写分词逻辑，复用度更高，20% | 重写分词逻辑，复用度更高，40% | 重写分词逻辑，复用度更高，50% | 重写分词逻辑，复用度更高，添加更新索引功能，60% | 重写分词逻辑，复用度更高，添加更新索引功能，65%
叶腾 | 树形展示 |  |  |  |  | 树状结构展示以及刷新，已完成代码编写以及调试 |  | 展现方式以树形结构展现出来。需要实现搜索的功能（后期实现），除搜索以外的功能，已100%完成 |  |  |  | 树形的页面设计10% | 树形的页面设计20% | 树形的页面设计30% | [9 empty] | 根据搜索结果重新生成用例树
翁环宇 | 通过标签快速搜索 |  |  |  |  | 展示标签关联用例，已完成代码开发以及调试 | [14 empty] | 新增对用例的关键字搜索，完成20% | 新增对用例的关键字搜索，完成40%，新增关键字高亮 | 新增对用例的关键字搜索，新增关键字高亮，已完成
叶腾 | 用例查看/变更权限
翁环宇 | 用例复制
翁环宇 | 用例模版备份 | 设计用例表结构，初版完成 | 设计用例表结构，90% |  |  |  |  | 用例组件在测试用例中要有默认值、顺序、关键步骤需要勾选。目前已经实现顺序排列和关键步骤的勾线，总体完成20% | 用例组件在测试用例中要有默认值、顺序、关键步骤需要勾选。，总体完成60% | 用例组件在测试用例中要有默认值、顺序、关键步骤需要勾选。目前该功能已经实现100%
翁环宇 | 用例页面设计 | 页面UI设计10%，初步布局 | 页面UI设计90% | 生成用例页面40%，实现了组件展示和拖动功能 | 生成用例页面60%，实现了生成用例更新用例 | 生成用例页面80%，实现了生成用例更新用例 |  | 将目前测试用例中这些如样式字段等信息删除，实现具体的字段名字。100%完成 | 新建测试用例时测试用例名称或有关信息应该直接根据测试要点生成，已经完成80% | 新建测试用例时测试用例名称或有关信息应该直接根据测试要点生成，已经实现100% | [6 empty] | 测试用例页面重新通过EXTJS进行了设计，完成10% | 测试用例页面重新通过EXTJS进行了设计，完成10% | 测试用例页面重新通过EXTJS进行了设计，完成10%
翁环宇 | 用例变更链接管理
测试执行
叶腾 | 单个手工执行
叶腾 | 批量执行管理
叶腾 | 执行用例集管理 | [23 empty] | 用例执行，用例集、测试要点与用例关联结构设计及展示，30% | 用例执行，用例集、测试要点与用例关联结构设计及展示，已完成50%
刘超 | 自动化任务执行 | [27 empty] | 发送执行用例信息，已完成40% | 发送执行用例信息，执行结果保存，已完成90% | 修改组成执行用例的json数据，已完成
翁环宇 | 执行结果 | [27 empty] | 自动化执行结果展示，已完成20% | 自动化执行结果展示，已完成90% | 修改用例执行结果界面，已完成30%
任志强 | 测试计划管理
刘超 | 执行计划管理 | [8 empty] | 需要实现平台中的测试用例发起执行，在终端上能正常的执行测试用例，并反馈测试结果。已经实现100%
系统管理
叶腾 | 人员管理
刘超 | 角色管理
叶腾 | 权限设置
叶腾 | 登陆 | [25 empty] | 登录功能开发完成80% | 登录功能设计，已完成90% | 登录功能设计，已完成100%
测试工作流程
刘超 | 测试任务流程
刘超 | 评审流程
范利国 | 性能测试流程
范利国 | 缺陷流程管理
李兴标 | 自动组件开发 | [19 empty] | 针对CRM应用能力提升一期项目开发了包含SQL执行公共方法、脚本BAT调用执行、登陆、查询号码、进入菜单等公共方法5个。 | 针对CRM应用能力提升一期项目优化了包含SQL执行公共方法、脚本BAT调用执行、登陆、查询号码、进入菜单等公共方法5个，另外增加58个控件,12个组件 | 开发完68个组件 | 开发完121个组件 | 开发完135个组件 | 开发完146个组件 | 开发完155个组件 | 开发完84个组件 | 调试、熟悉二期框架，组装2个用例 | 开发125个组件，2个用例（充值金额查询模块） | 开发用例7个

## 问题跟踪情况
问题提出人 | 问题描述 | 问题提出时间 | 问题解决时间 | 问题跟踪人 | 问题协调人 | 问题状态
蒋云 | 测试用例中除了测试步骤的展示，应该还有测试脚本的展示 | 2014-06-30 |  | 翁环宇 | 李兴标 | 未解决
蒋云 | 测试用例中对组件进行搜索，该功能没有正常实现 | 2014-06-30 | 2014-07-08 | 翁环宇 | 李兴标 | 已解决
翁环宇 | 对测试用例页面增加搜索的功能，发现搜索到的内容无法正常的显示出来 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 翁环宇 | 李兴标 | 已解决